## ターム内容
ターム内容
本模擬案件における全体概要です。 赤字の項目については、入力が必要な項目になります。担当コーチと確認しながら進めてください。 こちらは新模擬案件になりますので，コーチの方は提出時にお間違えの無いように提出してください。
| タイトル | 実践学習ターム 模擬案件中級_勤怠管理アプリ
| 目的 | 模擬案件を通して実践に近い開発経験を積み、定義された要件を実装する能力を身につけること
| 開始日 | 2025-10-26 | <= 初期の値では「today」関数が入っているので，必ず受講日を日付形式（xxxx/xx/xx）で選択しなおしてください。
| 期間 | 3ヶ月コース => 45日 6ヶ月コース => 45日 9ヶ月コース => 60日 12ヶ月コース => 90日
| 生徒名 | 田尾早和美
| コース | 6ヶ月
| コーチ名 | 松本修司
| 役割 | 田尾早和美様は開発者、松本修司コーチはクライアントの役割を担う
| やること | 設計、コーディング、テスト
| 作成物 | coachtech 勤怠管理アプリ
| 提出期限 | 2025-12-10
| 質問先 | LMSの質問チャットサポート 留意点： 1. 実践学習タームから、質問の返答を24時間以内とさせていただきます。 2. 質問の内容については，機能要件に対するものに限定させて頂きます．デザイン仕様についての質問は回答しかねますのでご注意ください． 3. 質問の利用数はCOACHTECH Proの合格基準とさせていただきますので、できるだけ質問対応は利用しないようにしましょう！
| 提出先 | コーチを通して運営に提出
| 注意点 | 教材学習に比べると急激に難易度が上がっております。 焦らず、一歩一歩開発を進めていきましょう。 また基本機能の開発が終了次第、応用機能の開発に着手してください。
Github URL

## スケジュール
タスク名 | SP | 取り組み期間 | ステータス
スケジュール作成 | 3 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
要件の理解 | 3 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
アプリケーションの環境構築 | 1 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
Docker 環境の構築 | 1 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
Laravel プロジェクトの作成 | 1 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
.env ファイルの設定 | 1 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
Fortify のインストールと設定 | 1 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
GitHub リポジトリを用意 | 1 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
README を用意 | 1 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
会員登録機能 (一般ユーザー) の実装 | 2 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
会員登録画面 (一般ユーザー) の view を作成 | 1 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
会員登録画面 (一般ユーザー) にてメールを用いた認証機能の実装 | 8 | 2025/10/26~2025/11/1
会員登録画面 (一般ユーザー) にてバリデーション機能の実装 | 2 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
会員登録画面 (一般ユーザー) にてエラーメッセージ表示の実装 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8 | 完了
会員登録画面 (一般ユーザー) にてユーザー認証動線の作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8 | 完了
会員登録画面 (一般ユーザー) にて初回ログイン時ユーザー設定 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8 | 完了
会員登録画面 (一般ユーザー) のスタイル作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8 | 完了
会員登録画面 (一般ユーザー) のレスポンシブ対応 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8 | 完了
ログイン機能 (一般ユーザー) の実装 | 2 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
ログイン画面 (一般ユーザー) の view を作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8 | 完了
ログイン画面 (一般ユーザー) にてバリデーション実装 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8 | 完了
ログイン画面 (一般ユーザー) にてエラーメッセージ表示の実装 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8 | 完了
ログイン画面 (一般ユーザー) にてユーザー認証動線の実装 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8 | 完了
ログイン画面 (一般ユーザー) のスタイル作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8 | 完了
ログイン画面 (一般ユーザー) のレスポンシブ対応 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8 | 完了
ヘッダーにログアウト機能の実装 | 1 | 2025/10/26~2025/11/1 | 完了
勤怠登録画面 (一般ユーザー) のルーティング設定 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠登録画面 (一般ユーザー) のコントローラー作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠登録画面 (一般ユーザー) のアクションを定義 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠登録画面 (一般ユーザー) の view を作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠登録画面 (一般ユーザー) の勤怠情報取得機能の実装 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠登録画面 (一般ユーザー) のステータス確認機能の実装 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠登録画面 (一般ユーザー) の出勤機能の実装 | 3 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠登録画面 (一般ユーザー) の休憩機能の実装 | 4 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠登録画面 (一般ユーザー) の退勤機能の実装 | 4 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠登録画面 (一般ユーザー) のスタイル作成 | 3 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠登録画面 (一般ユーザー) のレスポンシブ対応 | 3 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠一覧画面 (一般ユーザー) のルーティング設定 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠一覧画面 (一般ユーザー) のコントローラー作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠一覧画面 (一般ユーザー) のアクションを定義 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠一覧画面 (一般ユーザー) の view を作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠一覧画面 (一般ユーザー) の勤怠情報取得機能の実装 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠一覧画面 (一般ユーザー) の月情報取得機能の実装 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠一覧画面 (一般ユーザー) の詳細遷移機能の実装 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠一覧画面 (一般ユーザー) のスタイル作成 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠一覧画面 (一般ユーザー) のレスポンシブ対応 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠詳細画面 (一般ユーザー) のルーティング設定 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠詳細画面 (一般ユーザー) のコントローラー作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠詳細画面 (一般ユーザー) のアクションを定義 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠詳細画面 (一般ユーザー) の view を作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠詳細画面 (一般ユーザー) の詳細情報取得機能の実装 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠詳細画面 (一般ユーザー) の項目編集機能の実装 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠詳細画面 (一般ユーザー) のバリデーション機能の実装 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠詳細画面 (一般ユーザー) の修正申請機能の実装 | 4 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠詳細画面 (一般ユーザー) のスタイル作成 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
勤怠詳細画面 (一般ユーザー) のレスポンシブ対応 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
申請一覧画面 (一般ユーザー) のルーティング設定 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
申請一覧画面 (一般ユーザー) のコントローラー作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
申請一覧画面 (一般ユーザー) のアクションを定義 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
申請一覧画面 (一般ユーザー) の view を作成 | 1 | 2025/11/2~2025/11/8
申請一覧画面 (一般ユーザー) の承認待ち情報取得機能の実装 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
申請一覧画面 (一般ユーザー) の承認済み情報取得機能の実装 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
申請一覧画面 (一般ユーザー) の申請詳細表示機能の実装 | 5 | 2025/11/2~2025/11/8
申請一覧画面 (一般ユーザー) のスタイル作成 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
申請一覧画面 (一般ユーザー) のレスポンシブ対応 | 2 | 2025/11/2~2025/11/8
管理者ログイン機能の実装 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
管理者ログイン画面の view を作成 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
管理者ログイン画面のバリデーション機能の実装 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
管理者ログイン画面のエラーメッセージ表示機能の実装 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
管理者ログイン画面のスタイル作成 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
管理者ログイン画面のレスポンシブ対応 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
管理者用ヘッダーのログアウト機能の実装 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠一覧画面 (管理者) のルーティング設定 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠一覧画面 (管理者) のコントローラー作成 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠一覧画面 (管理者) のアクションを定義 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠一覧画面 (管理者) の view を作成 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠一覧画面 (管理者) の勤怠情報取得機能の実装 | 3 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠一覧画面 (管理者) の日時変更機能の実装 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠一覧画面 (管理者) の勤怠詳細表示機能の実装 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠一覧画面 (管理者) のスタイル作成 | 3 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠一覧画面 (管理者) のレスポンシブ対応 | 3 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠詳細画面 (管理者) のルーティング設定 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠詳細画面 (管理者) のコントローラー作成 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠詳細画面 (管理者) のアクションを定義 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠詳細画面 (管理者) の view を作成 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠詳細画面 (管理者) の詳細情報取得機能の実装 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠詳細画面 (管理者) の項目編集機能の実装 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠詳細画面 (管理者) のバリデーション機能の実装 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠詳細画面 (管理者) の修正機能の実装 | 3 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠詳細画面 (管理者) のスタイル作成 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠詳細画面 (管理者) のレスポンシブ対応 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
勤怠詳細画面 (一般ユーザー) のエラーメッセージ表示機能の実装 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
スタッフ一覧画面 (管理者) のルーティング設定 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
スタッフ一覧画面 (管理者) のコントローラー作成 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
スタッフ一覧画面 (管理者) のアクションを定義 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
スタッフ一覧画面 (管理者) の view を作成 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
スタッフ一覧画面 (管理者) のユーザー情報取得機能の実装 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
スタッフ一覧画面 (管理者) の月次遷移機能の実装 | 1 | 2025/11/9~2025/11/15
スタッフ一覧画面 (管理者) のスタイル作成 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
スタッフ一覧画面 (管理者) のレスポンシブ対応 | 2 | 2025/11/9~2025/11/15
スタッフ別勤怠一覧画面 (管理者) のルーティング設定 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
スタッフ別勤怠一覧画面 (管理者) のコントローラー作成 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
スタッフ別勤怠一覧画面 (管理者) のアクションを定義 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
スタッフ別勤怠一覧画面 (管理者) の view を作成 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
スタッフ別勤怠一覧画面 (管理者) の勤怠一覧情報取得機能の実装 | 2 | 2025/11/16~2025/11/22
スタッフ別勤怠一覧画面 (管理者) の月表示変更機能の実装 | 2 | 2025/11/16~2025/11/22
スタッフ別勤怠一覧画面 (管理者) の CSV 出力機能の実装 | 3 | 2025/11/16~2025/11/22
スタッフ別勤怠一覧画面 (管理者) の詳細遷移機能の実装 | 2 | 2025/11/16~2025/11/22
スタッフ別勤怠一覧画面 (管理者) のスタイル作成 | 2 | 2025/11/16~2025/11/22
スタッフ別勤怠一覧画面 (管理者) のレスポンシブ対応 | 2 | 2025/11/16~2025/11/22
申請一覧画面 (管理者) のルーティング設定 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
申請一覧画面 (管理者) のコントローラー作成 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
申請一覧画面 (管理者) のアクションを定義 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
申請一覧画面 (管理者) の view を作成 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
申請一覧画面 (管理者) の承認待ち情報取得機能の実装 | 3 | 2025/11/16~2025/11/22
申請一覧画面 (管理者) の承認済み情報取得機能の実装 | 3 | 2025/11/16~2025/11/22
申請一覧画面 (管理者) の申請詳細遷移機能の実装 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
申請一覧画面 (管理者) のスタイル作成 | 2 | 2025/11/16~2025/11/22
申請一覧画面 (管理者) のレスポンシブ対応 | 2 | 2025/11/16~2025/11/22
修正申請承認画面 (管理者) のルーティング設定 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
修正申請承認画面 (管理者) のコントローラー作成 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
修正申請承認画面 (管理者) のアクションを定義 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
修正申請承認画面 (管理者) の view を作成 | 1 | 2025/11/16~2025/11/22
修正申請承認画面 (管理者) の申請詳細取得機能の実装 | 2 | 2025/11/16~2025/11/22
修正申請承認画面 (管理者) の承認機能の実装 | 4 | 2025/11/16~2025/11/22
修正申請承認画面 (管理者) のスタイル作成 | 2 | 2025/11/16~2025/11/22
修正申請承認画面 (管理者) のレスポンシブ対応 | 2 | 2025/11/16~2025/11/22
ER図の作成 | 1 | 2025/11/23~2025/11/29
設計書に基づいてマイグレーション | 2 | 2025/11/23~2025/11/29
設計書に基づいてモデルを構築 | 2 | 2025/11/23~2025/11/29
基本設計作成 | 5 | 2025/11/23~2025/11/29
テーブル仕様書作成 | 3 | 2025/11/23~2025/11/29
シーディングファイルの作成と実行 | 2 | 2025/11/23~2025/11/29
テストの作成と実行 | 15 | 2025/11/23~2025/11/29
アプリケーションと仕様の一致確認 | 4 | 2025/11/30~2025/12/6
コード品質を確認 | 3 | 2025/11/30~2025/12/6
提出用 README.md の確認 | 1 | 2025/11/30~2025/12/6
不要なファイルの削除やクリーンアップ | 1 | 2025/11/30~2025/12/6

## プロジェクト概要
プロジェクト概要
このプロジェクトはcoachtechフリマの開発計画です。 開発を始める前に一読してください。
| 項目 |  |  | 内容
| Webサービス制作の概要・方針決定 | サービス名 |  | coachtech 勤怠管理アプリ
|  | サービス概要 |  | ある企業が開発した独自の勤怠管理アプリ
|  | 制作の背景と目的 |  | ユーザーの勤怠と管理を目的とする
|  | 制作の目標 |  | 初年度でのユーザー数1000人達成
|  | 作業範囲 |  | 設計、コーディング、テスト
|  | 納品方法 |  | GitHubでのリポジトリ共有
| 業務要件一覧 | 現行のサービスの分析 |  | 新規サービスのため、考慮しない
|  | 競合他社の調査・分析 |  | 機能や画面が複雑で使いづらい
| サイト要件一覧 | ターゲットユーザー |  | 社会人全般
|  | ターゲットブラウザ・OS |  | PC：Chrome/Firefox/Safari 最新バージョン
|  | 画面一覧 |  | 別シートの画面設計を参照
| システム要件一覧 | 機能要件一覧 |  | 別シートの機能要件を参照
|  | 非機能要件一覧 | 運用・保守について | クライアントが運用・保守を行う
|  |  | リリースについて | 4ヶ月後を予定
|  |  | セキュリティについて | アプリケーション内に限り考慮する
|  |  | SEOについて | 考慮しない
|  |  | コード品質について | コーディング規約を参照してコーディングを行うこと その他の要件については、開発プロセスを参照
|  | インフラ要件 | 本番環境・開発環境について | 開発環境（ローカル環境）は開発者が用意
|  |  | サーバーについて | サーバーは設置しない
|  |  | ドメインについて | ドメインは取得しない
|  |  | SSL化について | SSL化は考慮しない
|  |  | データベースについて | MySQL
|  | デザイン要件 | UIデザインについて | 別シートの画面設計を参照
|  | テスト計画 | テスト項目について | 別シートの開発プロセスを参照
|  | 開発手法 | 開発言語について | PHP
|  |  | フレームワークについて | Laravel
|  |  | バージョン管理について | Docker, GitHub
| その他 | スケジュール |  | 担当コーチと相談した期間で実装すること
|  | プロジェクト開発体制 |  | 開発者が1人なので作成しない
|  | 使用用語の定義 |  | 特別な用語はないので作成しない

## 機能要件
機能要件一覧
この画面に定義されている要件に準拠して機能を実装してください。 また赤字は応用要件です。基本要件実装後に着手してください。
| No. | ユーザーストーリー ID | ユーザーストーリー | 要件ID | 機能一覧 | 機能詳細（完了状態）
| 1 | US001 | 新規一般ユーザーは，システムの一般機能に会員登録することができる。 | FN001 | 登録認証機能（一般ユーザー） | 使用技術 : fortify
|  |  |  | FN002 | バリデーション | 使用技術：formrequest バリデーションルールはFN003を参照すること
|  |  |  | FN003 | エラーメッセージ表示 | 1. 未入力の場合 1. お名前を入力してください 2. メールアドレスを入力してください 3. パスワードを入力してください 2. パスワードの入力規則違反の場合 1. パスワードは8文字以上で入力してください 3. 確認用パスワードの入力規則違反の場合 1. パスワードと一致しません 以上の文言は必ず守ってください。評価項目になります。
|  |  |  | FN004 | ユーザー認証動線 | 会員登録画面からログイン画面に遷移できる
|  |  |  | FN005 | 初回ログイン時ユーザー設定 | 会員登録直後、打刻画面に遷移すること（メール認証を実装しなかった場合）
| 2 | US002 | 一般ユーザーは，システムの一般機能にログインすることができる。 | FN006 | ログイン認証機能（一般ユーザー） | 使用技術 : fortify
|  |  |  | FN007 | 入力フォーム | 必要な情報 1. メールアドレス 2. パスワード
|  |  |  | FN008 | バリデーション | 使用技術：formrequest バリデーションルールは本シートを参照し、必要に応じて適時埋めること
|  |  |  | FN009 | エラーメッセージ表示 | 1. 未入力の場合 1. メールアドレスを入力してください 2. パスワードを入力してください 2. 入力情報が誤っている場合 1. ログイン情報が登録されていません
|  |  |  | FN010 | ユーザー認証動線 | ログイン画面から会員登録画面に遷移できる
|  |  |  | FN011 | メールを用いた認証機能 | 1. 新規会員登録にメール認証を行う 2. 新規会員登録後にメール認証をしないでログインを試みた場合はメール認証誘導画面へ遷移 2. メール認証を実装した際の画面遷移 a. 初回会員登録 b. メール認証誘導画面 c. メール認証画面 4. メール認証を行うのは会員登録時、初回ログイン時 3. 使用技術：mailhogかmailtrap
|  |  |  | FN012 | 認証メール再送機能 | メール認証誘導画面で「認証メール再送」ボタンをクリックすると認証メールを再送信される
| 3 | US003 | 一般ユーザーは，システムの一般機能からログアウトすることができる。 | FN013 | ログアウト機能 | 使用技術：fortify ヘッダーのボタンから正常にログアウトを行える
| 4 | US004 | 管理者ユーザーは，システムの管理機能にログインすることができる。 | FN014 | ログイン認証機能（管理者） | 使用技術 : fortify
|  |  |  | FN015 | バリデーション機能 | 使用技術：formrequest バリデーションルールはFN016を参照すること
|  |  |  | FN016 | エラーメッセージ表示機能 | 1. 未入力の場合 1. メールアドレスを入力してください 2. パスワードを入力してください 2. 入力情報が誤っている場合 1. ログイン情報が登録されていません
| 5 | US005 | 管理者ユーザーは，管理機能からログアウトすることができる。 | FN017 | ログアウト機能 | 使用技術：fortify ヘッダーのボタンから正常にログアウトを行える
| 6 | US006 | 一般ユーザーは，勤怠の打刻をすることができる | FN018 | 日時情報取得機能 | 現在の日時情報がUIと同じ形式で出力されていること
|  |  |  | FN019 | ステータス確認機能 | 以下のステータスが表示されていること 勤務外，出勤中，休憩中，退勤済
|  |  |  | FN020 | 出勤機能 | 1. 勤務外のステータスを持つときに「出勤」というボタンが表示されていること 2. 「出勤」は1日に1回だけ押下できること 3. 「出勤」を押下した時に，画面が「出勤中」ステータスのものに変更になること 4. 出勤時刻が管理画面から正確に確認できること
|  |  |  | FN021 | 休憩機能 | 1. 「出勤中」のステータスを持つときに「休憩」というボタンが表示されていること 2. 「休憩入」ボタンは1日に何回でも押下できる 3. 「休憩入」ボタンを押下した時に，画面が「休憩中」ステータスのものに変更になること 4. 「休憩中」のステータスを持つときに「休憩戻」というボタンが表示されていること 5. 「休憩戻」ボタンは1日に何回でも押下できる a. 勤怠詳細画面で休憩回数分のレコードを作成する 6. 「休憩戻」ボタンを押下した時に，画面が「出勤中」ステータスのものに変更になること 7. 休憩に関する時刻が管理画面で正確に確認できること
|  |  |  | FN022 | 退勤機能 | 1. 「出勤中」のステータスを持つときに「退勤」というボタンが表示されていること 2. 「退勤」ボタンは1日に1回だけ押下できる 3. 「退勤」ボタンを押下した時に，「お疲れ様でした。」とメッセージが表示される 4. 「退勤」ボタンを押下した時に，「退勤済」というステータスに変更される 5. 退勤時刻が管理画面から確認できること
| 7 | US007 | 一般ユーザーは，勤怠一覧を確認することができる | FN023 | 勤怠一覧情報取得機能 | 1. 自分が行った勤怠情報が全て表示されていること 2. カラムがUIと同じ構成になっていること。（勤怠情報がないフィールドは空白になっていること）
|  |  |  | FN024 | 月情報取得機能 | 1. 遷移した際に現在の月が表示される 2. 「前月」を押下した時に，表示月の前月の情報が表示される。 3. 「翌月」を押下した時に，表示月の翌月の情報が表示される。
|  |  |  | FN025 | 詳細遷移機能 | 「詳細」を押下すると，その日の勤怠詳細画面に遷移すること
| 8 | US008 | 一般ユーザーは，勤怠詳細を確認 / 修正申請することができる | FN026 | 詳細情報取得機能 | 1. 「名前」が，自分の氏名になっていること 2. 「日付」が，動線上で自分が選択した日時と一致していること 3. 「出勤・退勤」「休憩」にて記されている時間が，自分の打刻と一致していること 4. 「休憩」について、休憩回数分のレコードと追加で１つ分の入力フィールドが表示されること
|  |  |  | FN027 | 項目編集機能 | 「出勤・退勤」「休憩」「備考」の3つの項目において，修正したい内容を記載できるフィールドになっていること 「承認待ち」の申請詳細は，修正を行うことができず， 「承認待ちのため修正はできません。」とメッセージが表示されていること
|  |  |  | FN028 | バリデーション機能 | 使用技術：formrequest バリデーションルールは別シート「基本設計書」を参照
|  |  |  | FN029 | エラーメッセージ表示機能 | 1. 出勤時間が退勤時間より後になっている場合，および退勤時間が出勤時間より前になっている場合に以下のメッセージを表示 ・出勤時間もしくは退勤時間が不適切な値です 2. 休憩開始時間が出勤時間より前になっている場合及び退勤時間より後になっている場合、以下のメッセージを表示 ・休憩時間が不適切な値です 3.休憩終了時間が退勤時間より後になっている場合、以下のメッセージを表示 ・休憩時間もしくは退勤時間が不適切な値です 4. 備考欄が未入力になっている際に，以下のメッセージを表示 ・備考を記入してください
|  |  |  | FN030 | 修正申請機能 | 「修正」ボタンを押下すると，修正申請が実行されること 修正申請が実行されると，その勤怠情報は以下のように扱われること 1. 管理者ユーザーの「修正申請承認画面」に表示される 2. 一般ユーザーの「申請一覧画面」の"承認待ち"内に表示される
| 9 | US009 | 一般ユーザーは，自分が行った申請を確認することができる | FN031 | 承認待ち情報取得機能 | 1. "承認待ち"には，自分が行った申請のうち，管理者が承認していないものが全て表示されていること 2. 各項目にはUIと同一の項目が表示されていること 3. 管理者によって承認された場合は，承認済み移動する
|  |  |  | FN032 | 承認済み情報取得機能 | 1. "承認済み"には，管理者が承認した修正申請が全て表示されていること 2. 各項目にはUIと同一の項目が表示されていること
|  |  |  | FN033 | 申請詳細表示機能 | 1. 各項目の「詳細」を押下すると，勤怠詳細画面に遷移すること 2. 「承認待ち」の申請詳細は，修正を行うことができず，「承認待ちのため修正はできません。」とメッセージが表示されていること
| 10 | US010 | 管理者ユーザーは日次勤怠一覧を確認することができる | FN034 | 勤怠情報取得機能 | 1. その日になされた全ユーザーの勤怠情報が確認できること 2. 勤怠情報が正確な値になっていること 3. リストのカラムがUIと一致していること（まだされていない勤怠のフィールドは空白になっていること）
|  |  |  | FN035 | 日時変更機能 | 1. 遷移した際に現在の日付が表示されること 2. 「前日」を押下した時に，前の日の勤怠情報が表示されること 2. 「翌日」を押下した時に，次の日の勤怠情報が表示されること
|  |  |  | FN036 | 勤怠詳細表示機能 | 各勤怠の「詳細」を押下した際に，勤怠詳細画面に遷移すること
| 11 | US011 | 管理者ユーザーは各勤怠の詳細を確認・修正することができる | FN037 | 詳細情報取得機能 | 1. 詳細画面の内容が，動線上で自分が選択した情報と一致していること 2. 詳細画面の内容が，正しく実際の勤怠内容が反映されていること
|  |  |  | FN038 | 項目編集機能 | 「出勤・退勤」「休憩」「備考」の4つの項目において，修正したい内容を記載できるフィールドになっていること 「承認待ち」の申請詳細は，修正を行うことができず， 「承認待ちのため修正はできません。」とメッセージが表示されていること
|  |  |  | FN039 | バリデーション機能 | 1. 出勤時間が退勤時間より後になっている場合，および退勤時間が出勤時間より前になっている場合に以下のメッセージを表示 ・出勤時間もしくは退勤時間が不適切な値です 2. 休憩開始時間が出勤時間より前になっている場合及び退勤時間より後になっている場合、以下のメッセージを表示 ・休憩時間が不適切な値です 3.休憩終了時間が退勤時間より後になっている場合、以下のメッセージを表示 ・休憩時間もしくは退勤時間が不適切な値です 4. 備考欄が未入力になっている際に，以下のメッセージを表示 ・備考を記入してください
|  |  |  | FN040 | 修正機能 | 1. 「修正」ボタンを押下すると，管理者として直接修正が実行されること 2. 修正された内容は一般ユーザーの勤怠情報としても反映されていること
| 12 | US012 | 管理者ユーザーはスタッフ一覧を確認することができる | FN041 | ユーザー情報取得機能 | 全一般ユーザーの「氏名」「メールアドレス」が正しく表示されていること
|  |  |  | FN042 | 月次勤怠遷移機能 | 「詳細」を押下することによって，各ユーザーの月次勤怠一覧に遷移すること
|  | US013 | 管理者ユーザーはスタッフ毎の月次勤怠一覧を確認することができる | FN043 | 勤怠一覧情報取得機能 | 1. 動線上選択したユーザーの勤怠情報が全て表示されていること 2. カラムがUIと同じ構成になっていること。（勤怠情報がないフィールドは空白になっていること）
|  |  |  | FN044 | 月表示変更機能 | 1. 遷移した際に現在の月が表示されること 2. 「前月」を押下した時に，表示月の前月の情報が表示されること 3. 「翌月」を押下した時に，表示月の翌月の情報が表示されること
|  |  |  | FN045 | CSV出力機能 | 「CSV出力」を押下すると，当該ユーザーが選択した月で行った勤怠一覧情報がCSVでダウンロードできること
|  |  |  | FN046 | 詳細遷移機能 | 「詳細」を押下すると，その日の勤怠詳細画面に遷移すること
|  | US014 | 管理者ユーザーは修正申請一覧を確認することができる | FN047 | 承認待ち情報取得機能 | 1. "承認待ち"には全ての一般ユーザーが行った未承認の修正申請が全て表示されていること 2. カラムの項目がUIと一致していること
|  |  |  | FN048 | 承認済み情報取得機能 | 1. "承認済み"には，全ての一般ユーザーが行った，これまでの承認済みの修正申請が全て表示されていること 2. カラムの項目がUIと一致していること
|  |  |  | FN049 | 申請詳細遷移機能 | 各項目の「詳細」を押下すると，申請詳細画面に遷移すること
|  | US015 | 管理者ユーザーは修正申請の詳細を確認 / 承認することができる | FN050 | 申請詳細取得機能 | 1. 詳細画面の内容が，動線上で自分が選択した情報と一致していること 2. 詳細画面の内容が，正しく実際の打刻内容が反映されていること
|  |  |  | FN051 | 承認機能 | 「承認」を行うと以下の振る舞いをすること 1. 管理者ユーザーの「修正申請一覧」で，”承認待ち”から”承認済み”に変更されていること 2. 一般ユーザーの当該勤怠情報が更新され，修正申請の内容と一致すること 3. 一般ユーザーの「修正申請一覧」で，”承認待ち”から”承認済み”に変更されていること

## 画面設計
画面設計
各画面の仕様とUIデザイン要件の詳細資料です。 アプリケーションの実装に入る前に確認し、これらの要件を満たすように実装しましょう。
画面定義
|  | 画面ID | 画面名称 | パス | 留意点
|  | PG01 | 会員登録画面（一般ユーザー） | /register
|  | PG02 | ログイン画面（一般ユーザー） | /login
|  | PG03 | 勤怠登録画面（一般ユーザー） | /attendance
|  | PG04 | 勤怠一覧画面（一般ユーザー） | /attendance/list
|  | PG05 | 勤怠詳細画面（一般ユーザー） | /attendance/detail/{id} | 動的セグメントとして記載
|  | PG06 | 申請一覧画面（一般ユーザー） | /stamp_correction_request/list
|  | PG07 | ログイン画面（管理者） | /admin/login
|  | PG08 | 勤怠一覧画面（管理者） | /admin/attendance/list
|  | PG09 | 勤怠詳細画面（管理者） | admin/attendance/{id} | 動的セグメントとして記載
|  | PG10 | スタッフ一覧画面（管理者） | /admin/staff/list
|  | PG11 | スタッフ別勤怠一覧画面（管理者） | /admin/attendance/staff/{id} | 動的セグメントとして記載
|  | PG12 | 申請一覧画面（管理者） | /stamp_correction_request/list | 一般ユーザーと同じパスを使用。認証ミドルウェアで区別
|  | PG13 | 修正申請承認画面（管理者） | /stamp_correction_request/approve/{attendance_correct_request_id} | 動的セグメントとして記載
デザイン要件 * こちらはアプリケーション全体に適用されます。
|  | ID | 項目 | 要件 | 詳細 | 留意点
|  | DG01 | UI素材 | 参考デザインに準拠すること | Figmaデザインを参照してデザインを行うこと
|  | DG02 | レスポンシブ対応 | 画面幅を変更してもレイアウトが崩れないこと | PC (1400-1540px) で崩れない

## 開発プロセス
開発プロセス
こちらは環境構築、コード品質、テスト要件の詳細資料です。 採点において重要な要件やアプリケーション全体を跨ぐ要件が記載していますので、十分に確認してください。 また赤字は応用要件になります。基本要件実装後に着手してください。
| 項目 | 要件 | 詳細 | 留意点 | *参照1 README必要情報 | *参照2 README例
| 環境構築 | READEME.mdを準備すること | 記載する情報については右記の参照1及び参照2を確認すること また必ず管理者ユーザー及び一般ユーザーのログイン情報を記載すること | READMEにログイン情報の記載がない場合は大きく減点される場合があるので，十分に気をつけること
|  | 環境構築が可能であること | READEME.md に記載されている環境構築方法で環境構築できるか（マイグレーションまでが対象） | 採点者が環境構築できない場合は大きく減点される可能性があるので、十分に気をつけること
|  | ER図が正常か | テーブルの表記やカーディナリティが適正に行われているか
|  | マイグレーションが適正に行われているか | マイグレーションが実行でき、マイグレーションファイルとテーブル仕様書が一致しているか
|  | ダミーデータが作成可能か | 下記の情報に対して、ダミーデータの作成が可能であること 1. ユーザー情報 管理者ユーザーと一般ユーザーのどちらも作成すること 2. 勤怠記録情報 出勤・退勤・休憩時間に関するダミーデータを作成する | ダミーデータの作成ができない場合は大きく減点される場合があるので，十分に気をつけること
| コード品質 | インデント及び改行が整理できているか | 不要な改行や不適切なインデントが存在しないこと | プロジェクト概要に記載されたコーディング規約を参照すること
|  | htmlのタグ構造が適当か | 見出しタグがh1から順番に階層構造になっているか | プロジェクト概要に記載されたコーディング規約を参照すること
|  | htmlファイルにおいて適切なタグ構成になっているか | divタグの乱用、liやtable等要素に合わせたタグ当て等ができているか | プロジェクト概要に記載されたコーディング規約を参照すること
|  | id名とclass名の命名が適正か | idとclass名がローマ字など英単語でないものが使われていないか、意味の伝わる命名になっているか等 | プロジェクト概要に記載されたコーディング規約を参照すること
|  | 変数の命名が適正か | 意味のない命名をしない、ローマ字などの英単語ではないもので命名をしないなど | プロジェクト概要に記載されたコーディング規約を参照すること
|  | 存在するコメントアウトが適正か | 必要のないコメントアウトが残っていないか、コメントアウトが過剰になっていないかなど | プロジェクト概要に記載されたコーディング規約を参照すること
|  | 各ファイル名の記法が適正か | 各ファイル名の記法が以下のルールを守っているか モデル名：アッパーキャメル コントローラー名：アッパーキャメル フォームリクエスト名：アッパーキャメル マイグレーションファイル名：スネークケース シーディングファイル名：アッパーキャメル | プロジェクト概要に記載されたコーディング規約を参照すること
|  | 機能要件の使用技術を遵守しているか | 認証やバリデーションなど、指定した技術以外で実装されていないか
|  | クラスやファイルの読み込みは必要十分か | 使用していないクラスやファイルをuseで読み込んでいないか
| テスト | PHPunitを用いたテストが用意されているか | 別シートの「テストケース一覧」に記載されている要件でテストが書かれているか

## テストケース一覧
テストケース一覧
これは開発プロセスシートのテスト項目を詳細に記述した資料。 受講生は下記の要件にしたがってテストコードが書けているか必ず確認すること。 テストケースについては、余裕がある場合開発にチャレンジしてみましょう。 テストでは各機能（D列：項目）ごとに採点されます。 なので，一つ一つの機能テストを完全にすることを意識しましょう。
| ID | 項目 | テスト内容 | テスト手順 | 期待挙動
| 1 | 認証機能（一般ユーザー） | 名前が未入力の場合、バリデーションメッセージが表示される | 1. 名前以外のユーザー情報を入力する 2. 会員登録の処理を行う | 「お名前を入力してください」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | メールアドレスが未入力の場合、バリデーションメッセージが表示される | 1. メールアドレス以外のユーザー情報を入力する 2. 会員登録の処理を行う | 「メールアドレスを入力してください」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | パスワードが8文字未満の場合、バリデーションメッセージが表示される | 1. パスワードを8文字未満にし、ユーザー情報を入力する 2. 会員登録の処理を行う | 「パスワードは8文字以上で入力してください」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | パスワードが一致しない場合、バリデーションメッセージが表示される | 1. 確認用のパスワードとパスワードを一致させず、ユーザー情報を入力する 2. 会員登録の処理を行う | 「パスワードと一致しません」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | パスワードが未入力の場合、バリデーションメッセージが表示される | 1. パスワード以外のユーザー情報を入力する 2. 会員登録の処理を行う | 「パスワードを入力してください」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | フォームに内容が入力されていた場合、データが正常に保存される | 1. ユーザー情報を入力する 2. 会員登録の処理を行う | データベースに登録したユーザー情報が保存される
| 2 | ログイン認証機能（一般ユーザー） | メールアドレスが未入力の場合、バリデーションメッセージが表示される | 1. ユーザーを登録する 2. メールアドレス以外のユーザー情報を入力する 3. ログインの処理を行う | 「メールアドレスを入力してください」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | パスワードが未入力の場合、バリデーションメッセージが表示される | 1. ユーザーを登録する 2. パスワード以外のユーザー情報を入力する 3. ログインの処理を行う | 「パスワードを入力してください」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | 登録内容と一致しない場合、バリデーションメッセージが表示される | 1. ユーザーを登録する 2. 誤ったメールアドレスのユーザー情報を入力する 3. ログインの処理を行う | 「ログイン情報が登録されていません」というバリデーションメッセージが表示される
| 3 | ログイン認証機能（管理者） | メールアドレスが未入力の場合、バリデーションメッセージが表示される | 1. ユーザーを登録する 2. メールアドレス以外のユーザー情報を入力する 3. ログインの処理を行う | 「メールアドレスを入力してください」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | パスワードが未入力の場合、バリデーションメッセージが表示される | 1. ユーザーを登録する 2. パスワード以外のユーザー情報を入力する 3. ログインの処理を行う | 「パスワードを入力してください」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | 登録内容と一致しない場合、バリデーションメッセージが表示される | 1. ユーザーを登録する 2. 誤ったメールアドレスのユーザー情報を入力する 3. ログインの処理を行う | 「ログイン情報が登録されていません」というバリデーションメッセージが表示される
| 4 | 日時取得機能 | 現在の日時情報がUIと同じ形式で出力されている | 1. 勤怠打刻画面を開く 2. 画面に表示されている日時情報を確認する | 画面上に表示されている日時が現在の日時と一致する
| 5 | ステータス確認機能 | 勤務外の場合、勤怠ステータスが正しく表示される | 1. ステータスが勤務外のユーザーにログインする 2. 勤怠打刻画面を開く 3. 画面に表示されているステータスを確認する | 画面上に表示されているステータスが「勤務外」となる
|  |  | 出勤中の場合、勤怠ステータスが正しく表示される | 1. ステータスが出勤中のユーザーにログインする 2. 勤怠打刻画面を開く 3. 画面に表示されているステータスを確認する | 画面上に表示されているステータスが「出勤中」となる
|  |  | 休憩中の場合、勤怠ステータスが正しく表示される | 1. ステータスが休憩中のユーザーにログインする 2. 勤怠打刻画面を開く 3. 画面に表示されているステータスを確認する | 画面上に表示されているステータスが「休憩中」となる
|  |  | 退勤済の場合、勤怠ステータスが正しく表示される | 1. ステータスが退勤済のユーザーにログインする 2. 勤怠打刻画面を開く 3. 画面に表示されているステータスを確認する | 画面上に表示されているステータスが「退勤済」となる
| 6 | 出勤機能 | 出勤ボタンが正しく機能する | 1. ステータスが勤務外のユーザーにログインする 2. 画面に「出勤」ボタンが表示されていることを確認する 3. 出勤の処理を行う | 画面上に「出勤」ボタンが表示され、処理後に画面上に表示されるステータスが「勤務中」になる
|  |  | 出勤は一日一回のみできる | 1. ステータスが退勤済であるユーザーにログインする 2. 勤務ボタンが表示されないことを確認する | 画面上に「出勤」ボタンが表示されない
|  |  | 出勤時刻が勤怠一覧画面で確認できる | 1. ステータスが勤務外のユーザーにログインする 2. 出勤の処理を行う 3. 勤怠一覧画面から出勤の日付を確認する | 勤怠一覧画面に出勤時刻が正確に記録されている
| 7 | 休憩機能 | 休憩ボタンが正しく機能する | 1. ステータスが出勤中のユーザーにログインする 2. 画面に「休憩入」ボタンが表示されていることを確認する 3. 休憩の処理を行う | 画面上に「休憩入」ボタンが表示され、処理後に画面上に表示されるステータスが「休憩中」になる
|  |  | 休憩は一日に何回でもできる | 1. ステータスが出勤中であるユーザーにログインする 2. 休憩入と休憩戻の処理を行う 3. 「休憩入」ボタンが表示されることを確認する | 画面上に「休憩入」ボタンが表示される
|  |  | 休憩戻ボタンが正しく機能する | 1. ステータスが出勤中であるユーザーにログインする 2. 休憩入の処理を行う 3. 休憩戻の処理を行う | 休憩戻ボタンが表示され、処理後にステータスが「出勤中」に変更される
|  |  | 休憩戻は一日に何回でもできる | 1. ステータスが出勤中であるユーザーにログインする 2. 休憩入と休憩戻の処理を行い、再度休憩入の処理を行う 3. 「休憩戻」ボタンが表示されることを確認する | 画面上に「休憩戻」ボタンが表示される
|  |  | 休憩時刻が勤怠一覧画面で確認できる | 1. ステータスが勤務中のユーザーにログインする 2. 休憩入と休憩戻の処理を行う 3. 勤怠一覧画面から休憩の日付を確認する | 勤怠一覧画面に休憩時刻が正確に記録されている
| 8 | 退勤機能 | 退勤ボタンが正しく機能する | 1. ステータスが勤務中のユーザーにログインする 2. 画面に「退勤」ボタンが表示されていることを確認する 3. 退勤の処理を行う | 画面上に「退勤」ボタンが表示され、処理後に画面上に表示されるステータスが「退勤済」になる
|  |  | 退勤時刻が勤怠一覧画面で確認できる | 1. ステータスが勤務外のユーザーにログインする 2. 出勤と退勤の処理を行う 3. 勤怠一覧画面から退勤の日付を確認する | 勤怠一覧画面に退勤時刻が正確に記録されている
| 9 | 勤怠一覧情報取得機能（一般ユーザー） | 自分が行った勤怠情報が全て表示されている | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインする 2. 勤怠一覧ページを開く 3. 自分の勤怠情報がすべて表示されていることを確認する | 自分の勤怠情報が全て表示されている
|  |  | 勤怠一覧画面に遷移した際に現在の月が表示される | 1. ユーザーにログインをする 2. 勤怠一覧ページを開く | 現在の月が表示されている
|  |  | 「前月」を押下した時に表示月の前月の情報が表示される | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠一覧ページを開く 3. 「前月」ボタンを押す | 前月の情報が表示されている
|  |  | 「翌月」を押下した時に表示月の前月の情報が表示される | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠一覧ページを開く 3. 「翌月」ボタンを押す | 翌月の情報が表示されている
|  |  | 「詳細」を押下すると、その日の勤怠詳細画面に遷移する | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠一覧ページを開く 3. 「詳細」ボタンを押下する | その日の勤怠詳細画面に遷移する
| 10 | 勤怠詳細情報取得機能（一般ユーザー） | 勤怠詳細画面の「名前」がログインユーザーの氏名になっている | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 名前欄を確認する | 名前がログインユーザーの名前になっている
|  |  | 勤怠詳細画面の「日付」が選択した日付になっている | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 日付欄を確認する | 日付が選択した日付になっている
|  |  | 「出勤・退勤」にて記されている時間がログインユーザーの打刻と一致している | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 出勤・退勤欄を確認する | 「出勤・退勤」にて記されている時間がログインユーザーの打刻と一致している
|  |  | 「休憩」にて記されている時間がログインユーザーの打刻と一致している | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 休憩欄を確認する | 「休憩」にて記されている時間がログインユーザーの打刻と一致している
| 11 | 勤怠詳細情報修正機能（一般ユーザー） | 出勤時間が退勤時間より後になっている場合、エラーメッセージが表示される | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 出勤時間を退勤時間より後に設定する 4. 保存処理をする | 「出勤時間が不適切な値です」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | 休憩開始時間が退勤時間より後になっている場合、エラーメッセージが表示される | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 休憩開始時間を退勤時間より後に設定する 4. 保存処理をする | 「休憩時間が不適切な値です」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | 休憩終了時間が退勤時間より後になっている場合、エラーメッセージが表示される | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 休憩終了時間を退勤時間より後に設定する 4. 保存処理をする | 「休憩時間もしくは退勤時間が不適切な値です」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | 備考欄が未入力の場合のエラーメッセージが表示される | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 備考欄を未入力のまま保存処理をする | 「備考を記入してください」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | 修正申請処理が実行される | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細を修正し保存処理をする 3. 管理者ユーザーで承認画面と申請一覧画面を確認する | 修正申請が実行され、管理者の承認画面と申請一覧画面に表示される
|  |  | 「承認待ち」にログインユーザーが行った申請が全て表示されていること | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細を修正し保存処理をする 3. 申請一覧画面を確認する | 申請一覧に自分の申請が全て表示されている
|  |  | 「承認済み」に管理者が承認した修正申請が全て表示されている | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細を修正し保存処理をする 3. 申請一覧画面を開く 4. 管理者が承認した修正申請が全て表示されていることを確認 | 承認済みに管理者が承認した申請が全て表示されている
|  |  | 各申請の「詳細」を押下すると勤怠詳細画面に遷移する | 1. 勤怠情報が登録されたユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細を修正し保存処理をする 3. 申請一覧画面を開く 4. 「詳細」ボタンを押す | 勤怠詳細画面に遷移する
| 12 | 勤怠一覧情報取得機能（管理者） | その日になされた全ユーザーの勤怠情報が正確に確認できる | 1. 管理者ユーザーにログインする 2. 勤怠一覧画面を開く | その日の全ユーザーの勤怠情報が正確な値になっている
|  |  | 遷移した際に現在の日付が表示される | 1. 管理者ユーザーにログインする 2. 勤怠一覧画面を開く | 勤怠一覧画面にその日の日付が表示されている
|  |  | 「前日」を押下した時に前の日の勤怠情報が表示される | 1. 管理者ユーザーにログインする 2. 勤怠一覧画面を開く 3. 「前日」ボタンを押す | 前日の日付の勤怠情報が表示される
|  |  | 「翌日」を押下した時に次の日の勤怠情報が表示される | 1. 管理者ユーザーにログインする 2. 勤怠一覧画面を開く 3. 「翌日」ボタンを押す | 翌日の日付の勤怠情報が表示される
| 13 | 勤怠詳細情報取得・修正機能（管理者） | 勤怠詳細画面に表示されるデータが選択したものになっている | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く | 詳細画面の内容が選択した情報と一致する
|  |  | 出勤時間が退勤時間より後になっている場合、エラーメッセージが表示される | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 出勤時間を退勤時間より後に設定する 4. 保存処理をする | 「出勤時間もしくは退勤時間が不適切な値です」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | 休憩開始時間が退勤時間より後になっている場合、エラーメッセージが表示される | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 休憩開始時間を退勤時間より後に設定する 4. 保存処理をする | 「休憩時間が不適切な値です」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | 休憩終了時間が退勤時間より後になっている場合、エラーメッセージが表示される | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 休憩終了時間を退勤時間より後に設定する 4. 保存処理をする | 「休憩時間もしくは退勤時間が不適切な値です」というバリデーションメッセージが表示される
|  |  | 備考欄が未入力の場合のエラーメッセージが表示される | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 勤怠詳細ページを開く 3. 備考欄を未入力のまま保存処理をする | 「備考を記入してください」というバリデーションメッセージが表示される
| 14 | ユーザー情報取得機能（管理者） | 管理者ユーザーが全一般ユーザーの「氏名」「メールアドレス」を確認できる | 1. 管理者でログインする 2. スタッフ一覧ページを開く | 全ての一般ユーザーの氏名とメールアドレスが正しく表示されている
|  |  | ユーザーの勤怠情報が正しく表示される | 1. 管理者ユーザーでログインする 2. 選択したユーザーの勤怠一覧ページを開く | 勤怠情報が正確に表示される
|  |  | 「前月」を押下した時に表示月の前月の情報が表示される | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 勤怠一覧ページを開く 3. 「前月」ボタンを押す | 前月の情報が表示されている
|  |  | 「翌月」を押下した時に表示月の前月の情報が表示される | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 勤怠一覧ページを開く 3. 「翌月」ボタンを押す | 翌月の情報が表示されている
|  |  | 「詳細」を押下すると、その日の勤怠詳細画面に遷移する | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 勤怠一覧ページを開く 3. 「詳細」ボタンを押下する | その日の勤怠詳細画面に遷移する
| 15 | 勤怠情報修正機能（管理者） | 承認待ちの修正申請が全て表示されている | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 修正申請一覧ページを開き、承認待ちのタブを開く | 全ユーザーの未承認の修正申請が表示される
|  |  | 承認済みの修正申請が全て表示されている | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 修正申請一覧ページを開き、承認済みのタブを開く | 全ユーザーの承認済みの修正申請が表示される
|  |  | 修正申請の詳細内容が正しく表示されている | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 修正申請の詳細画面を開く | 申請内容が正しく表示されている
|  |  | 修正申請の承認処理が正しく行われる | 1. 管理者ユーザーにログインをする 2. 修正申請の詳細画面で「承認」ボタンを押す | 修正申請が承認され、勤怠情報が更新される
応用項目
こちらは応用要件を実装していただいた場合のテストケースです。 応用機能を実装していただいた場合は下記のテストケースを実装してください。
| ID | 項目 | テスト内容 | テスト手順 | 期待挙動
| 16 | メール認証機能 | 会員登録後、認証メールが送信される | 1. 会員登録をする 2. 認証メールを送信する | 登録したメールアドレス宛に認証メールが送信されている
|  |  | メール認証誘導画面で「認証はこちらから」ボタンを押下するとメール認証サイトに遷移する | 1. メール認証導線画面を表示する 2. 「認証はこちらから」ボタンを押下 3. メール認証サイトを表示する | メール認証サイトに遷移する
|  |  | メール認証サイトのメール認証を完了すると、勤怠登録画面に遷移する | 1. メール認証を完了する 2. 勤怠登録画面を表示する | 勤怠登録画面に遷移する

## 基本設計書（生徒様入力用）
基本設計書
こちらは受講生の皆さんが入力するシートになります。 こちらの設計書は評価対象になりますので、提出時にアプリケーションと仕様が一致するか必ず確認してください。
Route,Controller
| 画面名称 | パス | メソッド | ルート先コントローラー | アクション | 認証必須 | 説明
| 会員登録画面（一般ユーザー） | /register
| ログイン画面（一般ユーザー） | /login
| 出勤登録画面（一般ユーザー） | /attendance
| 勤怠一覧画面（一般ユーザー） | /attendance/list
| 勤怠詳細画面（一般ユーザー） | /attendance/detail/{id}
| 申請一覧画面（一般ユーザー） | /stamp_correction_request/list
| ログイン画面（管理者） | /admin/login
| 勤怠一覧画面（管理者） | /admin/attendance/list
| 勤怠詳細画面（管理者） | admin/attendance/{id}
| スタッフ一覧画面（管理者） | /admin/staff/list
| スタッフ別勤怠一覧画面（管理者） | /admin/attendance/staff/{id}
| 申請一覧画面（管理者） | /stamp_correction_request/list
| 修正申請承認画面（管理者） | /stamp_correction_request/approve/{attendance_correct_request_id}
Model
| モデルファイル名 | 説明
View
| 画面名称 | bladeファイル名
会員登録画面（一般ユーザー）
ログイン画面（一般ユーザー）
出勤登録画面（一般ユーザー）
勤怠一覧画面（一般ユーザー）
勤怠詳細画面（一般ユーザー）
申請一覧画面（一般ユーザー）
ログイン画面（管理者）
勤怠一覧画面（管理者）
勤怠詳細画面（管理者）
スタッフ一覧画面（管理者）
スタッフ別勤怠一覧画面（管理者）
申請一覧画面（管理者）
修正申請承認画面（管理者）
バリデーション
| バリデーションファイル名 | フォーム | ルール

## テーブル仕様書（生徒様入力用）
テーブル仕様書
こちらは受講生の皆さんが入力するシートになります。 こちらの仕様書は評価対象になりますので、提出時にアプリケーションと仕様が一致するか必ず確認してください。 また本案件の場合、テーブル数は10個以内で作成してください。
\
| No. | テーブル名 | カラム名 | 型 | PRIMARY KEY | UNIQUE KEY | NOT NULL | FOREIGN KEY | ER図
| XX | 例）testsテーブル
|  |  | id | unsigned bigint | ○ |  | ○
|  |  | user_id | unsigned bigint |  |  | ○ | users(id)
|  |  | score | integer |  |  | ○
|  |  | created_at | timestamp
|  |  | updated_at | timestamp
| 1 | 〇〇テーブル
こちらには作成したER図の画像を貼り付けてください。
| 2 | 〇〇テーブル
| 3 | 〇〇テーブル
| 4 | 〇〇テーブル
| 5 | 〇〇テーブル
| 6 | 〇〇テーブル
| 7 | 〇〇テーブル
| 8 | 〇〇テーブル
| 9 | 〇〇テーブル